## Sheet1
Unidad: Horas |  | Tarea | Tiempo pesimista | tiempo promedio | tiempo optimista | Tiempo esperado | Desviacion Estándar | Varianza | Cota inferior | Cota superior
Planificación |  | Alcance | 2 | 1 | 0.5 | 1.0833 | 0.25 | 0.0625 | 0.83333 | 1.3333
|  | Estimacion | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 1.6667 | 2.6667
|  | Seguimiento | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 1.6667 | 2.6667
Análisis y diseño |  | Arquitectura | 18 | 10 | 5 | 10.5 | 2.1667 | 4.6944 | 8.3333 | 12.6667
|  | UX/UI | 18 | 10 | 5 | 10.5 | 2.1667 | 4.6944 | 8.3333 | 12.6667
|  | Requisitos funcionales | 3 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.41667 | 0.17361 | 0.83333 | 1.6667
|  | Requisitos no funcionales | 3 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.41667 | 0.17361 | 0.83333 | 1.6667
|  | Modelo de datos | 6 | 3 | 1 | 3.1667 | 0.83333 | 0.69444 | 2.3333 | 4
Desarrollo | Frontend | Creacion repositorio | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 1.6667 | 2.6667
|  | Rutas de app | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 1.6667 | 2.6667
|  | Creacion de componentes | 66 | 50 | 42 | 51.3333 | 4 | 16 | 47.3333 | 55.3333
|  | Creacion de pantallas | 66 | 50 | 42 | 51.3333 | 4 | 16 | 47.3333 | 55.3333
|  | Integracion de APIs | 8 | 4 | 2 | 4.3333 | 1 | 1 | 3.3333 | 5.3333
| Backend | Creacion repositorio | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 1.6667 | 2.6667
|  | Conexión a la BD | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 1.6667 | 2.6667
|  | Creación de rutas | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 1.6667 | 2.6667
|  | DTOs y validaciones | 8 | 4 | 2 | 4.3333 | 1 | 1 | 3.3333 | 5.3333
|  | Lógica de negocio | 70 | 55 | 40 | 55 | 5 | 25 | 50 | 60
| Base de datos | Tablas | 9 | 5 | 2.5 | 5.25 | 1.0833 | 1.1736 | 4.1667 | 6.3333
|  | Relaciones | 8 | 4 | 2 | 4.3333 | 1 | 1 | 3.3333 | 5.3333
| Testing | Testing de componentes | 40 | 26 | 19 | 27.1667 | 3.5 | 12.25 | 23.6667 | 30.6667
|  | Testing de pantallas | 25 | 16 | 10 | 16.5 | 2.5 | 6.25 | 14 | 19
|  | Testing de integración de APIs | 5 | 2 | 1 | 2.3333 | 0.66667 | 0.44444 | 1.6667 | 3
|  | Testing de lógica de negocio | 25 | 17 | 10 | 17.1667 | 2.5 | 6.25 | 14.6667 | 19.6667
|  | Testing de consultas a la BD | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 1.6667 | 2.6667
Documentación |  | Requisitos funcionales | 3 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.41667 | 0.17361 | 0.83333 | 1.6667
|  | Requisitos no funcionales | 3 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.41667 | 0.17361 | 0.83333 | 1.6667
|  | Arquitectura | 6 | 3 | 1.5 | 3.25 | 0.75 | 0.5625 | 2.5 | 4
|  | Documentación del código | 16 | 8 | 4 | 8.6667 | 2 | 4 | 6.6667 | 10.6667
Presentación |  | PPT | 8 | 4 | 2 | 4.3333 | 1 | 1 | 3.3333 | 5.3333
|  | Charla de presentación | 4 | 2 | 1 | 2.1667 | 0.5 | 0.25 | 1.6667 | 2.6667
[5 empty] | Horas esfuerzo: | 305.0833 | 10.248 | 105.0208 | 284.5874 | 325.5793
[5 empty] | En días(8 x dia): | 38.1354 |  |  | 35.5734 | 40.6974
[5 empty] | Per capita: | 12.7118 |  |  | 11.8578 | 13.5658
Resultado: | Total | Por Integrante
Tiempo esperado: | 38 días y 4 horas | 12 días y 17 horas
Desviacion: | 10 horas y 15 minutos | -
Tiempo Mímimo: | 35 días y 14 horas | 11 días y 21 horas
Tiempo Máximo: | 40 días y 17 horas | 13 días y 14 horas